รายงานผลการดำเนินงาน 2567

โครงการสร้างขีดความสามารถในการผลิตอาหารในการบริโภคในชุมชนมละบริภูฟ้า พื้นที่ใหม่ นากอก

บทสรุป

กลุ่มมละบริเดิมเป็นกลุ่มชน เร่ร่อน เก็บของป่าล่าสัตว์ ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นชุมชนผู้ใช้แรงงาน ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 500 คน อาศัยอยู่ใน จังหวัดแพร่และน่าน เริ่มย้ายเข้ามาพำนักที่บริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในช่วงปี พ.ศ.2551 โดยเริ่มแรกเดิมที่มาพักอาศัยเพียง 9 คนส่วนใหญ่ย้ายมาจาก จังหวัดแพร่ และมีการชักชวนมละบริคนอื่นๆ มาอยู่ จัดตั้งถิ่นฐาน ปัจจุบันรวม 17 ครอบครัว ประชากร 78 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทำงานกับชุมชนมละบริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (มละบริภูฟ้า) ภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย, อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต, สร้างอาชีพและรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ โดยมีหน่วยงานภาคีหลัก คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ในสังกัดกรมอุทยานฯ และ มจธ.

มละบริภูฟ้ามีแผนขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากบริเวณศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าซึ่งมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 21 ไร่ (ทำเกษตร 12 ไร่ ที่พักอาศัย 6 ไร่ พื้นที่เรียนรู้ 3 ไร่) มายังบริเวณห้วยแควยัน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ในปี พ.ศ. 2566 มละบริภูฟ้าได้สร้างบ้านถาวรและย้ายเข้า 2 ครอบครัว สมาชิกรวม 6 คน และมีแผนย้ายบ้านจากชุมชนเดิมมายังพื้นที่ห้วยแควยันให้เสร็จประมาณปี พ.ศ. 2570 โดยพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้ามละบริจะยังคงใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำงาน พื้นที่เรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการ รวมไปถึงเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้า

ชุมชนได้รับความอนุเคราะห์ระบบน้ำและไฟฟ้าจากการทำ CSR ของบริษัทมูบาลาดา จำกัด ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 มละบริได้ปลูกกล้าไม้ผลจำนวน 2,000 ต้นพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ มีการปรับพื้นที่สำหรับทำนา 11 ไร่ เลี้ยงปลา 2 บ่อ (พื้นที่ประมาณ 0.25 ไร่) เลี้ยงไก่ประมาณ 100 ตัว และเลี้ยงหมู 5 ตัว มีการปรับพื้นที่สำหรับปลูกผักประมาณ 0.5 ไร่ และมีแผนจะปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำเกษตรในอนาคตเพิ่มเติม

ทั้งนี้มละบริยังต้องมีการวางแผนการทำงานทั้งในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่ห้วยแควยัน ดังนี้           1) แผนผังการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณห้วยแควยัน 2) แผนด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย   3) แผนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 4) แผนการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งต้องทำแผนเป็นรายบุคคล 5) แผนการจัดการขยะและของเสียในชุมชน 6) กติกา ข้อตกลง กฎระเบียบในพื้นที่ห้วยแควยัน โดยทุกแผนต้องมีการติดตามผล ปรับแผนเป็นระยะ โดยจะมีการประชุมชุมชนทุกเดือนและมีการจดบันทึก

เกริ่นนำ

ชุมชนมละบริภูฟ้าเดิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยฮ่อม อำเภอองกวาง จังหวัดแพร่ มีประชากรมละบริที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในป่า การเป็นผู้ใช้แรงงานภาคเกษตร อยู่ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพื้นที่ของรัฐและมูลนิธิต่างๆ จนตัดสินใจย้ายมาพำนักบริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ในปี พ.ศ. 2551 โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน 9 คนและมีญาติพี่น้องเคลื่อนย้ายตามมาภายหลัง จนในปี พ.ศ. 2567 มีประชากร 17 ครอบครัว 78 คน

จากประวัติศาสตร์จะพบว่ามละบริกลุ่มนี้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ลักษณะการดำรงชีพของมละบริภูฟ้าในปัจจุบันมีลักษณะที่ผสมผสานกัน คือมละบริภูฟ้าสามารถใช้ชีวิตกับโลกภายนอกได้อย่างกลมกลืน มีการออกรับจ้างภายนอกชุมชน ทั้งในลักษณะที่เป็นการจ้างแบบอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐ และรับจ้างกับนายจ้างทั่วไป มีการส่งเด็ก เยาวชน ไปเรียนหนังสือในหลากหลายช่วงชั้นและสถานศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส่วนอีกด้านของมละบริ ยังคงมีความสามารถใช้ทรัพยากรจากป่าในการหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้มละบริภูฟ้ายังมีความสามารถในการทำเกษตรประณีต ซึ่งเป็นการพึ่งตนเองด้านอาหาร ทั้งการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เป็นต้น

บริบทที่สำคัญของชุมชน

ผู้ศึกษาได้แบ่งบริบทของชุมชนมละบริภูฟ้าเป็น 3 ช่วงสำคัญ ได้แก่ ก) การย้ายจากหมู่บ้านห้วยฮ่อมมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่บริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (พ.ศ. 2550 - 2555) ข) การพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเพื่อการพึ่งตนเอง  (พ.ศ. 2556 - 2559) และ ค) การขยายพื้นที่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่และพึ่งพาตนเองอย่างอิสระ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

ในช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2550 - 2555) เยาวชนมละบริ 9 คนย้ายจากบ้านห้วยฮ่อม จังหวัดแพร่ มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งเพิงพักชั่วคราวบริเวณใกล้สำนักงานศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรกรรม และติดตามมาด้วยญาติ 60 คน จนกลายเป็นชุมชน มีศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและกรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานหลักช่วยจัดหาพื้นที่อยู่อาศัย ช่วยจัดการทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ มีการจ้างงานด้วยหน่วยงานของรัฐเป็นรายรับหลักเพียงแหล่งเดียวของชุมชน

รอยต่อที่สำคัญในการเปลี่ยนไปยังช่วงที่ 2 คือ การย้ายถิ่นฐานไปตั้งชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยลู่ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ กรมป่าไม้ฯ สร้างขึ้นเพื่อรองรับมละบริทั่วประเทศไทย มละบริภูฟ้าส่งผู้ชาย ไปทำเกษตร สร้างที่พัก เตรียมพื้นที่สำหรับครอบครัว ปรากฏว่าปรับตัวเข้ากับมละบริพื้นที่อื่นไม่ได้ จึงตัดสินใจกลับมาในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าใหม่

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) หลังจากกลับมาจากห้วยลู่ มละบริตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ได้ปลูกบ้านด้วยวัสดุที่ถาวร การทำงานกับ มจธ. ที่ทำงานพัฒนาบนฐานบริบทของชุมชนเป็นสำคัญ ทำให้มละบริเริ่มมีการวางแผน การดำรงชีพและปฏิบัติได้ดีขึ้น สามารถผลิตอาหาร โปรตีนและพืชผักได้ ชุมชนจึงมีการเช่าพื้นที่ทำกินในบริเวณบ้านนากอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหาร มีการเพิ่มรายได้โดยพัฒนาคุณภาพของน้ำผึ้ง ขายน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ (ทุนจาก สวทช.) และหัตถกรรมของชุมชนทางออนไลน์ มละบริจำนวนหนึ่งตัดสินใจส่งบุตร หลาน เข้าเรียนในโรงเรียนสามัญ ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง และระดับมัธยมที่โรงเรียนบ่อเกลือ ขณะเดียวกันมีมละบริ 6 คนได้ทุนพระราชทานฯ ศึกษาต่อสาขาส่งเสริมการเกษตร มสธ. พื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไม่เหมาะกับการตั้งชุมชน ประกอบกับ ความสามารถทางการเกษตร ทำให้มละบริมีแผนขยายพื้นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ทำกินไปภายนอกศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนำไปสู่ช่วงที่ 3

ช่วง 3 (พ.ศ. 2560 – 2567 ปัจจุบัน) มละบริได้รับเงินบริจาคเพื่อนำไปซื้อที่ตั้งพื้นที่ใหม่บริเวณห้วยแควยัน บ้านนากอก จังหวัดน่าน ห่างจากศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าประมาณ 10 กิโลเมตร ในพื้นที่ใหม่ห้วยแควยันได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Mubadala จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Valuera) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ มละบริเริ่มการปรับพื้นที่ปลูกข้าว และไม้ผล แต่ยังไม่มีการย้ายถิ่นฐาน

มละบริบางส่วนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษา เข้าเรียนในระดับ ปวส. ในเขต จังหวัดน่าน เด็กผู้ชายบางส่วนไปฝึกงานช่างตามร้านต่างๆ เริ่มมีการสร้างบ้านหลังแรกที่ห้วยแควยันในปี พ.ศ. 2564

มละบริไปแสดงหัตถกรรมที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้พบกับผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้บริหารมูลนิธิในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พอช.ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือสร้างบ้านหลังละ 20,000 บาท และ
เซ็นทรัลบริจาคเงินสร้างบ้าน 1,500,000 บาท โดยแผนแรกจะใช้เวลา 3 ปี ภายหลังเปลี่ยนเป็น 18 เดือน มละบริทั้งหมดจึงย้ายออกมาที่ห้วยแควยัน เพื่อสร้างบ้านให้เสร็จ มละบริยังคงใช้พื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ขายสินค้าในวันเสาร์ อาทิตย์ และมีการจัดกิจกรรมมละบริสัมพันธ์ที่รวมมละบริหลายกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทุก 3 เดือน เด็กมละบริที่จบ ปวส. เข้าทำงานและมีรายได้ กลุ่มเด็กที่ฝึกอาชีพตามร้าน มีรายได้บางส่วนส่งให้ครอบครัว มละบริคิดว่าจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ เพื่อการพึ่งตนเอง จัดการศึกษาในกับบุตรหลาน สร้างแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนในหลายมิติ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2572) ชุมชนจึงจะเกิดสมดุล

การดำเนินงาน

มจธ. เข้าทำงานในพื้นที่กับมละบริภูฟ้าใน ปี พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ โดยการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากได้ฐานข้อมูลชุมชนแล้ว ยังสร้างผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นจำนวน 5-10 คน ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกับชุมชนมีแนวโน้มดี มีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมมาก แผนการดำเนินงานของ มจธ. กับชุมชนมละบริภูฟ้าประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ การประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลชุมชน สุขภาพ สาธารณูปโภค การศึกษาและการใช้ทรัพยากรจากป่า โดยมีเป้าหมายในการทำงานรายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนมละบริ มจธ. และเครือข่ายทำงาน

| กลุ่มงาน | กิจกรรม | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| การประกอบอาชีพ | - อาชีพเกษตร : การเลี้ยงไก่,การเลี้ยงปลา,การเพาะเห็ดในโรงเรือน,การปลูกผัก,การปลูกข้าว,การปลูกไม้ผล,การปลูกพืชมูลค่าสูง,การเลี้ยงปลาดุก, - อื่นๆ: การขายน้ำผึ้งป่า, การทำหัตถกรรม, การถนอมอาหาร | มีรายได้จากกิจกรรมเกษตรและรายได้อื่นๆมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เดือน (คาดการณ์ว่ามละบริต้องมีรายรับไม่ต่ำกว่า 6,500 บาท/ครอบครัว) |
| การทำฐานข้อมูล | - การถ่ายภาพ - การเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน - การทำบัญชีครัวเรือน - การใช้ทรัพยากรจากป่า - มละบริชุมชนต่างๆ | มีข้อมูลพร้อมการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่และจัดทำรายงานทุก 6 เดือน |
| สุขภาพ | - การให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร - การดูแลสุขภาพ | การตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน ทำทันตกรรมทุก 6 เดือน |
| สาธารณูปโภค | - การทำระบบน้ำ - ระบบน้ำสำหรับบริโภค - ระบบน้ำสำหรับอุปโภค - ระบบน้ำสำหรับการเกษตร - ระบบไฟฟ้า | มีระบบบริหารจัดการน้ำของชุมชนครบวงจร และมีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าชุมชนอย่างเหมาะสม |
| การศึกษา | ส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย ตามลักษณะความสนใจ | มีแผนการศึกษาของชาวบ้านรายบุคคล ทั้งการศึกษาในระบบ และการอบรมระยะสั้นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ |
| การใช้ทรัพยากรจากป่า | มีแผนการใช้และการจัดการทรัพยากรจากป่า | มีข้อตกลง แนวเขต กติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนเองและชุมชนแวดล้อม |

ผลการทำงาน

การประกอบอาชีพ

1. การทำนาข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน หลังจากมีระบบน้ำเพื่อการเกษตรกระจายอย่างทั่วถึงในพื้นที่ ทำให้ชาวมละบริสามารถปลูกข้าวในพื้นที่ 11 ไร่ ได้ผลผลิต 5,500 กิโลกรัม ใช้บริโภคในครัวเรือนได้ประมาณ 5 เดือน ลดรายจ่ายจากการซื้อข้าวมาบริโภคเป็นเงิน 82,500 บาท ลดการเช่าพื้นที่ทำนาและทำให้ผลผลิตข้าวต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 20%

2. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนเพื่อจำหน่ายในชุมชน โดยชุมชนร่วมกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ (ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโครงการ) จำนวน 2 โรงเรือน ขนาด 3x4 ตารางเมตร/โรงเรือน ซึ่งสามารถเลี้ยงไก่ได้ 100 ตัว/โรงเรือน ชาวมละบริได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองขุนบนพื้นที่สูง เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและโรงเรือน อาหารและวิธีผสมอาหาร การทำวัคซีน การจัดการโรค การสุขาภิบาล ปัจจุบันชุมชนมละบริเลี้ยงไก่พื้นเมืองไปแล้วจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 100 ตัว จำหน่ายให้คนในชุมชนไปแล้วจำนวน 2 รุ่น ให้ผลผลิตประมาณ 240 กิโลกรัม สร้างรายได้และลดการนำเข้าเนื้อไก่จากภายนอกชุมชนเป็นเงิน 28,800 บาท

3. การเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน หลังจากชาวมละบริได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการและการเลี้ยงปลา รวมถึงการมีระบบน้ำเพื่อการเกษตรทำให้ชาวมละบริสามารถปล่อยน้ำลงบ่อเพื่อเลี้ยงปลาจำนวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 ขนาด 112 ลูกบาศก์เมตร เลี้ยงปลานิลที่สามารถขยายพันธ์ได้เองในธรรมชาติ จำนวน 1,000 ตัว คาดว่าจะสามารถทยอยจับกินได้ในอีก 6-8 เดือน และให้ผลผลิตได้ถึง 600-800 กิโลกรัม ปลานิลที่เหลือจากการจับกินจะทยอยออกลูกได้ บ่อที่ 2 ขนาด 225 ลูกบาศก์เมตร เลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน ได้แก่ ปลาสวาย ปลายี่สก ปลาตะเพียน จำนวน 4,000 ตัว คาดว่าจะสามารถทยอยจับกินได้ในอีก 10-12 เดือน และให้ผลผลิตได้ถึง 4,500 กิโลกรัม ปลาที่เหลือจากการจับกินจะทยอยออกลูกต่อไปได้ ซึ่งผลผลิตจากปลาในบ่อสามารถสร้างรายได้และลดการนำเข้าเนื้อปลาจากภายนอกชุมชนเป็นเงิน 80,000-100,000 บาท

4. การปลูกพืชผักเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน โดยชุมชนร่วมกันสร้างโรงเรือนปลูกผักจำนวน 2 โรงเรือน ขนาด 6x24 ตารางเมตร/โรงเรือน และโรงเรือนเพาะกล้าจำนวน 1 โรงเรือน ขนาด 5x10 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการถ่ายทอดความรู้และวิธีการเพาะกล้า การปลูกและการวางแผนการผลิตจากทางโครงการ ทำให้ชาวมละบริสามารถปลูกผักในโรงเรือนและมีผลิตผักได้ตลอดทั้งปี โดยมีแผนการผลิตผักคะน้า กวางตุ้ง ฮ่องเต้ คื่นฉ่าย ผักชี ผักกาดขาวปลี ให้มีผลผลิตออกทุกเดือนๆ ละ 100 กิโลกรัม ปัจจุบันปลูกไปแล้วประมาณ 2 รุ่น และจะทยอยให้ผลผลิตในอีก 1 เดือน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักหลังนา (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) ได้แก่ ผักสลัด กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี บล็อกโคลี่ ปัจจุบันทยอยให้ผลผลิตแล้ว คาดว่าจะให้ผลผลิตรวมทั้งหมด 800 กิโลกรัม ดังนั้น ในรอบ 1 ปี จะมีพืชผักบริโภคและจำหน่ายในชุมชนประมาณ 2,000 กิโลกรัม สร้างรายได้และลดการนำเข้าพืชผักจากภายนอกชุมชนเป็นเงิน 40,000 บาท

5. การปลูกไม้ผลและไม้ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารในอนาคต หลังจากที่มีระบบน้ำเพื่อการเกษตรทางชุมชนมละบริจึงได้ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย เงาะ เป็นต้น ทั้งหมด 722 ต้น ปลูกไม้ป่า เช่น ต๋าว หวาย ไผ่ เป็นต้น ทั้งหมด 1,280 ต้น รวมทั้งสิ้น 2,002 ต้น ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ นอกจากนี้ยังปลูกไผ่ทั้งหมด 50 ก่อ

บทสรุป

การทำงานร่วมกับมละบริ ต้องอาศัยผู้นำชุมชนที่มีความรู้ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุมชน มจธ. ต้องพัฒนากลุ่มผู้นำให้สามารถบริหารจัดการชุมชน ทั้งแผนการจัดการ การติดตามงานและการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้านต่างๆ ได้ นอกจากพัฒนาชุมชนตนเองแล้ว กลไกดังกล่าวต้องขยายผลไปสู่มละบริกลุ่มอื่น โดยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูล พัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยของมละบริแต่ละชุมชน ช่วยกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา นำไปสู่ระบบการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพในลำดับต่อไป

รูปที่ 28 กิจกรรมพัฒนาด้านอาชีพของชุมชนมละบริภูฟ้า